## 用户需求调研
序号 | 主要内容 | 复杂度 | 优先级 | 完成情况 | 完成日期
2016-12-12 网络团队讨论主要内容（西红门与网络团队讨论）
1 | 网络设备板卡详情信息中端口信息及端口映射页面上下滚动条无法显示； | * |  | 已完成
2 | 在服务器资产管理中增加板卡信息； | *** |  | 讨论后赞不修改
3 | 对于主机管理中，添加主机信息时如果未填写主机所属的业务(系统)信息，默认能看到主机信息（目前由于权限控制，未添加业务信息时普通用户无法看到主机信息）； | *** |  | 已完成
4 | 设备存放的机柜信息采用手动输入； | ** |  | 已完成 | 2016.12.27
5 | 网络设备添加时，页面的前7列均是必填的信息，包括（设备名称、分类、网络区域、机房、机柜、U位，设备型号)； | * |  | 已完成
6 | 对于设备添加时，可以增加记录的克隆功能（选中一个记录，克隆后在现有记录上修改一下就可以新增一条新记录)； | **** |  | 已完成
7 | 对所有设备及主机进行分客户处理，每个登录的用户可以管理一个或多个客户的数据，每次登录进去后只对一个客户的数据进行管理； | ***** |  | 已完成
8 | 增加IP管理功能，能管理当前的IP资源，包括IP资源池、IP分配信息（已分配IP,未分配IP）。 IP资源池包括：IP地址段（开始IP、结束IP）、IP数量、已分配数量、剩余数量； IP分配信息：IP地址段（开始IP，结束IP），分配给哪个系统 （是分配给系统还是主机）、网络设备、服务器设备； 已分配的数量和IP分配信息是相匹配的。 | *****
9 | 服务器删除之后，要能知道IP地址的变化信息，知道哪些IP地址是可以回收的。待确认之后就可以将IP纳入未分配的信息中，便于重新划分； | ***
10 | 导出时能够用户自己选择导出的字段信息 | *****
11 | 网络设备录入：Cisco N7K设备用到VDC（一虚多）技术，一台物理设备，多台虚拟设备（序列号、使用板卡信息等相同；管理IP、使用相同板卡的不同接口)当前按照多台物理设备方式录入，则设备序列号、板卡序列号非唯一属性，后期在设备数量统计等方面可能会受影响，请考虑。 | ***
12 | 设备板卡信息录入：请考虑区分设备上可插拔板卡与设备本身存在（不可插拔）板卡。 | *** |  | 已完成
13 | 端口映射录入：录入第二个接口信息时，数据未显示在第二个接口下，而是覆盖第一个接口下数据，需刷新界面后才能正常 | ** |  | 已完成
14 | 建议增加设备类型基表，其关联信息为（网络设备类型：设备厂商，网络设备分类），例如：（S5500-34F-HI：H3C，交换机）。 | ***
15 | 端口-映射：建议增加排序功能，使其按照接口顺序排列显示。 | ** |  | 已完成
2016-12-15 主机团队讨论主要内容（与赵爱蛟沟通服务器问题及需求）
1 | 列信息不完整，不合理： 主要问题：比如CMDB里面应该加入项目集、业务模块、业务系统等等；板卡信息不应该在CMDB应该在硬件表格等等（同上第2条） 沟通情况： 1 增加基表（项目集），按照项目集-业务系统-业务模块 进行关联 2 板卡信息在硬件中的问题暂时先这样，不做修改 | *** |  | 已完成 主要完成了后台基表的添加，以及项目集与项目的关联
2 | 对于某些列信息的约束性： 比如主机名、IP、SN等信息不能录入重复信息 沟通情况： 对主机管理中的 主机名、IP、SN等信息增加必选控制，且不能重复 | ** |  | 1 网络设备添加和编辑时对sn和管理IP进行重复检查 2 主机在添加和编辑时对 主机名 进行重复检查 3 服务器设备增加SN与管理IP地址的重复检查
3 | 服务器设备首页显示做调整： 沟通情况：按照如下情况进行显示服务器设备首页信息 服务器分类 、机柜、单元信息、型号、序列号、CPU、内存、包含主机、过保日期，其它信息放到详细信息中 另发现的一个问题： 服务器设备有个管理IP 在详情中未显示 | * |  | 已完成
4 | 对VG,LV,PV位置重新整理 沟通情况： 将VG改为 存储信息， 将现在的 PV,LV信息还是放到VG详情中来显示，不放到首页 （VG改为存储信息已修改） 另： VG PV LV的页面显示信息有问题，已做修改 | ** |  | 已完成
5 | excel导入功能 沟通情况： 以后完善 | *****
6 | 搜索功能不完善，希望做到全局模糊搜索 ,只要有的字段都能搜索到 | **** |  | 1网络设备增加模糊搜索，目前支持以下信息的模糊查询： 设备名称、分类、网络区域、机房、机柜、设备型号、管理IP
7 | 报错信息不完整, 有时候报错但不知道是什么错误。 沟通情况：这个问题是系统异常后的报错信息，考虑到可能有些字段都允许为空，所以输入空后后台处理的时候未处理到导致错误，再多测试，另再完善一些必填字段 | ***
8 | 维护信息没有 在修改CMDB表格时候，应该有单独一个表格记录修改人姓名、修改日期、修改内容，并且此信息要强制录入 沟通结果：审计功能，还未完善实现 | **** |  | 已完成 目前只针对服务器设备、网络设备、主机及其关联的配置设备信息进、数据库的备份、删除、回复进行了审计记录
9 | 用户概念 分为管理员和只读用户 沟通情况：网络设备和主机做了权限的管理，但服务器资产因不知道按什么做控制，所以未做，先就按照普通用户只能查看，管理员用户能所有操作来管理权限 | **** |  | 已完成 对服务器设备普通用户只能查看，无修改和删除权限,管理员用户可以所有权限。之前的服务器设备和网络设备权限保持之前的没变

## 内部讨论
序号 | 内容 | 说明 | 是否立即执行 | 是否需要用户讨论 | 执行序号 | 复杂度 | 备注 |  | 目前状态
1 | 系统首页 | 统计图，总数，服务器，网络设备，主机 | 是 |  | 1 | **** | 80% | 已经确定服务器（厂商+物理机分类，包括：PC\存储\小型机）、主机（操作系统：AIX、SUSE*2、redhat、windows*2）、网络设备分类显示方式 | 已完成3个饼图(服务器设备、网络设备、主机）信息的接口数据展现, 完成审计及折线图的数据接口 剩下一个项目集饼图及事件记录
2 | 数据备份和恢复 | 在界面中增加数据配置管理的功能 | 是 |  | 2 |  | 已完成
3 | 基表关联关系 | 表现出基表数据间的关联关系 | 是 |  | 3 | **
4 | 右上角快捷键 | 并增加快捷键 | 是 |  | 4 | ****
5 | 搜索、统计 | 搜索、统计功能完善，增加搜索项功能 |  |  | 5 | ***
6 | 网络设备关联项 | 在网络设备的端口映射中，只显示关联设备的内容，否则数据太多 | 是 |  | 6 | ***
7 | 权限 | 实现服务器的管理权限 | 是 |  | 7 | 待确认 | 已完成 | 按照普通用户只能查看，管理员能增删改查的权限策略来修改
8 | IP数据统一管理 | 建立IP数据管理页面和功能 |  | 是：数据管理方式 |  |  | 已调研
9 | 用户使用记录 | 增加快捷键或浮动窗口 |  | 是：确定看记录的用户权限 |  | **** | 已调研
10 | 界面统一风格 | 弹出框或编辑文本框 |  | 是：用户喜好 |  | *** | 未确定
11 | 删除操作 | 当网络设备或主机有端口映射关系时，要提醒，解决映射关系后再删除 |  | 是 |  |  | 已完成
12 | 增加数据复制功能 | 可以实现批量数据复制增加功能 |  | 是 |  |  | 已调研
13 | 唯一性识别、必填项 | 与用户确定各类数据的必填项和唯一性要求 |  | 是 |  |  | 已调研
14 | 报表 | 表示方式，IP地址等多子类项的报表导出方式 |  |  |  |  | 已调研